Подрядчику: ООО «___»
ИНН ___, ОГРН ___, адрес: ___

От: ООО «___» (Заказчик)
Исх. № ___ от «__» __________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от исполнения договора подряда в связи с нарушением подрядчика

По договору подряда № ___ от «__» __________ 20__ г. (далее — Договор) Подрядчик обязался выполнить работы ___ в срок с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. Цена Договора — ___ руб., перечислен аванс ___ руб. (платёжное поручение № ___ от «__» __________ 20__ г.).
Установлены следующие обстоятельства:
1) к согласованной дате начала работ «__» __________ 20__ г. Подрядчик к выполнению работ не приступил (либо: приступил «__» __________ 20__ г. с просрочкой ___ дней), что подтверждается ___;
2) по состоянию на «__» __________ 20__ г. выполнено ___ ед. из ___ ед. по смете, то есть ___ % объёма; фактический темп составляет ___ ед./день, тогда как для завершения к договорному сроку требуется ___ ед./день;
3) план восстановления графика Подрядчиком не представлен; на письмо Заказчика № ___ от «__» __________ 20__ г. ответ не получен (либо получен ответ № ___, который не содержит конкретных мер и сроков).
Таким образом, окончание работы к сроку, установленному Договором, стало явно невозможным.
На основании п. 2 ст. 715 и ст. 450.1 ГК РФ Заказчик отказывается от исполнения Договора и требует возмещения убытков.
Договор прекращается с момента получения Подрядчиком настоящего уведомления. Просим прекратить работы на объекте, обеспечить сохранность результата и материалов и передать объект по акту «__» __________ 20__ г. в __:__.
Заказчик требует: (1) возвратить неотработанный аванс в размере ___ руб. на счёт ___ в срок до «__» __________ 20__ г.; (2) возместить убытки в размере ___ руб., состав и расчёт которых приведены в приложении № 2 (ст. 15, ст. 393 ГК РФ); (3) уплатить неустойку за просрочку в размере ___ руб. по п. ___ Договора.
Заказчик подтверждает, что со своей стороны исполнил встречные обязанности: объект (площадка, исходные данные, материалы, согласования) передан Подрядчику ___, аванс перечислен ___.

Приложения:
1. Хронология нарушений с приложением подтверждающих документов — на __ л.
2. Расчёт убытков и неустойки — на __ л.
3. Акты фиксации объёма и состояния работ, фотоматериалы — на __ л.

___________________ / ___________________
(должность, подпись, Ф. И. О.)
Образец подготовлен Cloudwork (cloudwork.ru). Носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: проверьте условия конкретного договора и действующую редакцию норм.
