Подрядчику: ООО «___»
ИНН ___, ОГРН ___, адрес: ___

От: ООО «___» (Заказчик)
ИНН ___, адрес: ___
Исх. № ___ от «__» __________ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе заказчика от исполнения договора подряда

По договору подряда № ___ от «__» __________ 20__ г. (далее — Договор) Подрядчик обязался выполнить работы: ___ на объекте по адресу ___. Цена Договора — ___ руб. Результат работ Заказчику не сдан.
На основании ст. 717 и ст. 450.1 ГК РФ Заказчик отказывается от исполнения Договора. Отказ не связан с нарушениями Подрядчика и заявлен по причине ___ (например: прекращение финансирования проекта, изменение технического решения).
Договор прекращается с момента получения Подрядчиком настоящего уведомления. Просим прекратить работы, законсервировать результат и обеспечить сохранность материалов с даты его получения.
Заказчик оплачивает часть установленной цены пропорционально работам, выполненным до получения настоящего уведомления. Для определения этой части просим обеспечить участие представителя в совместном осмотре и фиксации объёма «__» __________ 20__ г. в __:__ на объекте. По итогам осмотра подлежат оформлению: поэлементная ведомость выполненных работ, фотофиксация, исполнительная документация, акт разногласий (при наличии).
Заказчик готов возместить убытки, причинённые прекращением Договора, в пределах разницы между ценой Договора и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК РФ). Для этого просим в срок до «__» __________ 20__ г. направить расчёт убытков с документами, подтверждающими их состав, размер, причинную связь с отказом и принятые меры к уменьшению. Указанный предел не является гарантированной суммой выплаты.
На основании ст. 729 ГК РФ Заказчик требует передать незавершённый результат работ, а также относящиеся к нему материалы, оборудование, чертежи и техническую документацию по акту до «__» __________ 20__ г. с компенсацией Подрядчику произведённых затрат в согласованном размере.
Расчёты по Договору просим отразить в едином акте сверки с раздельными строками: выполненная часть работ, невозвратные расходы, иные убытки, неотработанный аванс.

Приложения:
1. Проект акта фиксации объёма выполненных работ — на __ л.
2. Акт сверки взаиморасчётов (проект) — на __ л.

___________________ / ___________________
(должность, подпись, Ф. И. О.)
Образец подготовлен Cloudwork (cloudwork.ru). Носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию: проверьте условия конкретного договора и действующую редакцию норм.
